КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2011 г. N 1043

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2012 - 2014 ГОДЫ

В целях реализации Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и протокола заседания Национального антитеррористического комитета от 5 июля 2007 года N 8-дсп "О состоянии и мерах по повышению эффективности противодействия терроризму" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014 годы (далее - Программа).

2. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан ежегодно представлять Министерству финансов Республики Татарстан информацию об уточнении размера средств для реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Министерству финансов Республики Татарстан:

при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на 2012 год учесть ассигнования на реализацию мероприятий Программы в объеме 15,54 млн. рублей;

при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на 2013 - 2014 годы обеспечить включение Программы в перечень долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Республики Татарстан, и ежегодно уточнять размер ассигнований, выделяемых на ее реализацию.

4. Предложить главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан разработать и утвердить целевые программы, направленные на противодействие терроризму.

5. Контроль за реализацией Программы возложить на аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

И.Ш.ХАЛИКОВ

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 21 декабря 2011 г. N 1043

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2012 - 2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Республиканская целевая программа по профилактикетерроризма и экстремизма в Республике Татарстанна 2012 - 2014 годы  |
| Дата принятия решенияо разработке Программы | распоряжение Президента Республики Татарстан от21 апреля 2011 года N 181 "Об образовании рабочейгруппы по разработке Республиканской целевойпрограммы по профилактике терроризма иэкстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014годы", протокол заседания Национальногоантитеррористического комитета от 5 июля 2007года N 8-дсп "О состоянии и мерах по повышениюэффективности противодействия терроризму"  |
| Государственный заказчик-координатор Программы  | Антитеррористическая комиссия в РеспубликеТатарстан  |
| Основные разработчикиПрограммы  | Антитеррористическая комиссия в РеспубликеТатарстан, Совет Безопасности РеспубликиТатарстан, Оперативный штаб в РеспубликеТатарстан, Управление ФСБ России по РеспубликеТатарстан, заинтересованные министерства иведомства Республики Татарстан, территориальныеорганы федеральных органов исполнительной власти,муниципальные образования  |
| Цель Программы  | Повышение уровня защищенности жизни и спокойствияграждан, проживающих на территории РеспубликиТатарстан, их законных прав и интересов на основепротиводействия экстремизму и терроризму,профилактики и предупреждения их проявлений врегионе  |
| Задачи Программы  | Укрепление межнационального имежконфессионального согласия, профилактика ипредотвращение конфликтов на социальной,этнической и конфессиональной почве; формирование общественного мнения, направленногона создание атмосферы нетерпимости населения кпроявлениям террористической и экстремистскойидеологии  |
| Сроки реализацииПрограммы  | 2012 - 2014 годы  |
| Объем и источникифинансирования Программы  | Для реализации мероприятий Программы необходимо260,048 млн. рублей, из них 46,632 млн. рублей -средства бюджета Республики Татарстан, 213,416млн. рублей - средства текущего финансированияминистерств и ведомств, в том числе: в 2012 г.: бюджет Республики Татарстан - 15,544млн. рублей, текущие расходы министерств иведомств - 98,962 млн. рублей; в 2013 г.: бюджет Республики Татарстан - 15,544млн. рублей, текущие расходы министерств иведомств - 57,276 млн. рублей; в 2014 г.: бюджет Республики Татарстан - 15,544млн. рублей, текущие расходы министерств иведомств - 57,178 млн. рублей  |
| Ожидаемые конечныерезультаты реализацииПрограммы  | Исполнение мероприятий Программы будетоцениваться по следующим группам индикаторов: 1. Доля населения, оценивающего справедливымимеры наказания террористов и экстремистов: в 2011 году - 40,9 процента; в 2012 году - 45 процентов; в 2013 году - 50 процентов; в 2014 году - 60 процентов. 2. Доля населения, оценивающего достаточными мерыборьбы правоохранительных органов с проявлениямитерроризма и экстремизма: в 2011 году - 26,3 процента; в 2012 году - 30 процентов; в 2013 году - 40 процентов; в 2014 году - 60 процентов. 3. Доля населения, не ориентированного к участиюв протестных акциях: в 2011 году - 30 процентов; в 2012 году - 40 процентов; в 2013 году - 50 процентов; в 2014 году - 60 процентов. 4. Оценка специалистами правоохранительныхорганов и спецслужб степени угроз и рисковпроявлений актов терроризма и экстремизма: в 2011 году - 60 процентов; в 2012 году - 50 процентов; в 2013 году - 40 процентов; в 2014 году - 30 процентов  |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Реализация Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2009 - 2011 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2008 года N 956, позволила в целом стабилизировать степень угрозы совершения актов терроризма и экстремизма на территории Татарстана. Настоящая Программа сохраняет с ней концептуальную преемственность.

Сегодня Республика Татарстан представляет собой многонациональный и поликонфессиональный субъект Российской Федерации. В республике зарегистрированы 1467 различных религиозных организаций, в том числе мусульманских - 1102, православных - 280, иных общин - 85. В регионе проживают представители 115 национальностей. Состояние общественно-политических, межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан в целом характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных социальных групп, национальностей и вероисповеданий.

По данным социологического опроса, около 60 процентов населения Республики Татарстан продолжает оценивать уровень угрозы возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве как средний. Более 30 процентов населения совершенно не ориентировано на участие в протестных акциях, а доля тех, кто готов принять в них участие, составляет 4,2 процента. Одновременно с этим в 2010 - 2011 годах:

на 10 процентов снизилась доля населения, считающая справедливыми существующие меры наказания, применяемые по отношению к террористам и экстремистам;

на 14 процентов снизилась доля населения, не ориентированная к участию в протестных акциях;

практически в 4 раза возросла с точки зрения населения степень угроз развития конфликтов на этнической почве, на 45 процентов - на религиозной почве и на 40 процентов - на социально-политической почве.

Наметившаяся тенденция ухудшения некоторых показателей может быть обусловлена:

увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в связи с активизацией на территории Российской Федерации деятельности международных террористических и экстремистских организаций;

недостаточностью информационно-пропагандистской работы среди населения;

отсутствием в образовательных учреждениях эффективной ориентации учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, основанных на гражданственности, толерантности, межнациональном согласии;

недостаточной компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом.

Также недостаточность принимаемых мер обусловлена неполным финансированием мероприятий.

Актуальность принятия мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности возрастает в связи с проведением на территории республики множества крупных международных мероприятий, в том числе Универсиады 2013 года.

Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную поддержку и приток новых членов в ряды террористических организаций. Задача снижения террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием распространению экстремистской идеологии. Основной мишенью ее воздействия служат подростки и молодежь как наиболее пластичная и неустойчивая среда с точки зрения сформированности гражданской идентичности и правосознания.

Экстремизм - общая опасность, и победить его идеологию возможно лишь совместным скоординированным противодействием государственных и муниципальных институтов, научных и образовательных кругов, бизнес-сообщества, средств массовой информации и структур гражданского общества. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к попранию прав и свобод граждан, подрывает общественную безопасность, государственную целостность и международный авторитет России, создает реальную угрозу основам конституционного строя, межнациональному и межконфессиональному миру. Так, в 2010 году, по данным Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, совершены 23 преступления экстремистской направленности, что на 31,2 процента больше, чем в 2009 году (16). За 7 месяцев 2011 года зарегистрированы 10 подобных преступлений.

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки настоящей Программы для решения указанных проблем системными методами.

Нормативной базой для реализации Программы являются Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года N 116 "О мерах по противодействию терроризму", Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях", протокол заседания Национального антитеррористического комитета от 5 июня 2007 года N 8-дсп "О состоянии и мерах по повышению эффективности противодействия идеологии терроризма", Бюджетный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Республики Татарстан, другие федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые акты Республики Татарстан.

Программа учитывает положения Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан от 22 апреля 2011 года N 13-ЗРТ, Комплексной программы профилактики правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 ноября 2010 года N 890, Долгосрочной целевой программы "Дети Татарстана" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2010 года N 1150, Долгосрочной целевой программы профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 октября 2010 года N 865, Целевой программы "Формирование социально-эффективного, здорового образа жизни населения Республики Татарстан" на 2010 - 2011 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 августа 2009 года N 591, Долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2010 года N 1134, Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы "Килэчэк" - "Будущее", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2010 года N 1174, Долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 марта 2011 года N 204.

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в регионе.

Основными задачами Программы являются:

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.

2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.

III. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Перечень мероприятий Программы, выполняемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, и Перечень мероприятий, осуществляемых за счет средств, предусмотренных в смете расходов министерств и ведомств, приведены в приложении к настоящей Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Всего для реализации мероприятий Программы в 2012 - 2014 годах необходимо 260,048 млн. рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан - 46,632 млн. рублей, текущие расходы, предусмотренные по смете министерств и ведомств, - 213,416 млн. рублей.

В 2012 году - 114,506 млн. рублей, в том числе из бюджета Республики Татарстан - 15,544 млн. рублей, текущие расходы министерств и ведомств - 98,962 млн. рублей;

в 2013 году - 72,820 млн. рублей, в том числе из бюджета Республики Татарстан - 15,544 млн. рублей, текущие расходы министерств и ведомств - 57,276 млн. рублей;

в 2014 году - 72,722 млн. рублей, в том числе из бюджета Республики Татарстан - 15,544 млн. рублей, текущие расходы министерств и ведомств - 57,178 млн. рублей.

С учетом возможностей бюджета Республики Татарстан объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Координация деятельности субъектов профилактики терроризма и экстремизма осуществляется уполномоченным органом, определяемым Президентом Республики Татарстан (далее - уполномоченный орган). Решения (протоколы), принимаемые уполномоченным органом, исполняются соответствующими субъектами профилактики. При уполномоченном органе могут создаваться рабочие комиссии (группы) по отдельным направлениям профилактики терроризма и экстремизма или для решения конкретной проблемы в этой сфере. В субъектах профилактики на внештатной основе могут создаваться рабочие группы по взаимодействию с уполномоченным органом и координации выполнения программных мероприятий, обеспечивающие в пределах их компетенции реализацию принимаемых им решений. К участию в работе уполномоченного органа могут приглашаться с их согласия представители судебных органов и органов прокуратуры.

К полномочиям государственного заказчика-координатора относятся:

проведение комплексного анализа состояния профилактики терроризма и экстремизма с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики;

представление Президенту Республики Татарстан, Председателю Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер-министру Республики Татарстан и органам местного самоуправления информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений по повышению ее эффективности;

организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма, устранения причин и условий, способствующих их совершению;

координация деятельности субъектов профилактики по:

предупреждению терроризма и экстремизма, выработке мер по ее совершенствованию;

подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики терроризма и экстремизма;

укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением, общественными организациями и средствами массовой информации.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут руководители министерств, ведомств, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Государственный заказчик-координатор Программы направляет ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы с заполнением формы, представленной в приложении N 6 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2008 N 412.

Министерства, ведомства, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления, ответственные за выполнение мероприятий, представляют ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в установленном порядке информацию об их исполнении государственному заказчику-координатору Программы. Ход выполнения Программы планируется рассматривать на заседаниях Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике, заседаниях Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, Совета Безопасности Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан или его Президиума.

Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы осуществляет государственный заказчик-координатор Программы, который ежегодно до 1 марта представляет итоговый доклад о реализации Программы за прошедший год Президенту Республики Татарстан.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании снижения уровня угроз террористических актов. Социальная эффективность будет оцениваться по данным социологических исследований, которые планируется проводить ежегодно по различным фокус-группам.

Реализация Программы позволит обеспечить:

минимизацию вероятности совершения террористических актов на территории республики;

повышение эффективности государственной системы социальной профилактики терроризма и экстремизма;

привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

дальнейшее развитие нормативного правового регулирования профилактики терроризма и экстремизма;

улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению безопасности на территории Республики Татарстан;

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Приложение

к Республиканской целевой программе

по профилактике терроризма

и экстремизма в Республике Татарстан

на 2012 - 2014 годы

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование основных мероприятий  | Исполнители  | Сроки выпол- нения основныхмеро- приятий  | Индикаторы оценки конечных результатов,единицы измерения  | Значения индикаторов,процентов  | Финансирование из бюджета Республики Татарстан (тыс. рублей)  |
| базо-вый год  | 2012год  | 2013 год  | 2014год  | Всего  | 2012 год  | 2013 год  | 2014 год  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| Цель. Повышение уровня защищенности жизни испокойствия граждан, проживающих натерритории Республики Татарстан, их законныхправ и интересов на основе противодействияэкстремизму и терроризму, профилактики ипредупреждения их проявлений в регионе  | доля населения, оценивающегосправед- ливыми мерынаказания террористов и экстре- мистов, в %  | 40,9 | 45  | 50  | 60  |  |  |  |  |
| доля населения, оценивающегодостаточнымимеры борьбыправоох- ранительных органов спроявлениямитерроризма иэкстремизма,в %  | 26,3 | 30  | 40  | 60  |  |  |  |  |
| доля населения, не ориенти-рованного кучастию впротестных акциях, в %  | 30  | 40  | 50  | 60  |  |  |  |  |
| оценка специа- листами правоох- ранительных органов испецслужб степени угроз и рисковпроявлений актов терроризма иэкстремизма,в %  | 60  | 50  | 40  | 30  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве  |
| 1.1.  | Организация постоянного мониторинга ипроведения психолого- лингвистических,религио- ведческих, политологическихисследований материалов, распространяемыхв РеспубликеТатарстан  | ОП РТ <\*>,КМЦЭ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 3150  | 1050  | 1050  | 1050  |
| 1.2.  | Организация набазе Институтанепрерывного образования К(П)ФУ курсовповышения квалификации длялиц, обеспечивающих профилактическуюработу попротиводействию терроризму иэкстремизму (государственныеи муниципальныеслужащие, представители общественных организаций, сотрудники правоох- ранительных исудебных органов)  | АН РТ,К(П)ФУ УП РТпо взаимо-действию сРО ОП РТ,Минмолодежи РТ, МО, ДУМРТ, КЕ РПЦ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 2420  | 820  | 800  | 800  |
| 1.3.  | Создание на базеК(П)ФУ научно-образовательногоцентра содействия реализации общественно- государственных интересов всфере религии. Организация совместно с КМЦЭежегодного мониторинга качества иуровня образования врелигиозных учебных заведениях сцелью внедренияна территорииТатарстана единой системымусульманского профессио- нального образования ипросвещения, основанной наценностях межрелигиозного мира и согласия  | АН РТ,К(П)ФУ, УПРТ повзаимо- действию сРО, ДУМ РТ,КМЦЭ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 3348  | 1116  | 1116  | 1116  |
| 1.4.  | Организация набазе Центраисламоведческих исследований приАкадемии наук РТподготовки, издания иобеспечения культовых учреждений республики краткими агитационными материалами, призывающими кподдержанию традиций мирногососуществования,согласия ивзаимодействия между представителями различных религий инациональностей  | АН РТ, ДУМРТ, РИИ, УПРТ повзаимо- действию сРО  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 3000  | 1000  | 1000  | 1000  |
| 1.5.  | Подготовка, осуществление записи, тиражирования ибесплатного распространения среди посетителей мечетей республики аудиокассет, дисков срелигиозными проповедями, направленными напропаганду духовных, нравственных ценностей  | Агентство "Татмедиа", РИИ, ДУМ РТ,УП РТ повзаимо- действию сРО  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 2824  | 941,3  | 941,3  | 941,3  |
| 1.6.  | Разработка набазе Институтапедагогики ипсихологии К(П)ФУ методологии иорганизация ежегодного мониторинга психологической безопасности образовательной среды вобщеобра- зовательных учебных заведениях, экспертной выборочной оценки учебно-методической литературы напредмет выявления в нейпризнаков экстремизма  | ОП РТ,К(П)ФУ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 2100  | 700  | 700  | 700  |
| 1.7.  | Проведение целевого социологическогои социально-психологическогоисследования социальных перспектив (образ будущего)студентов, школьников идругих группнаселения  | ОП РТ, КМЦЭ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 500  | -  | 500  | -  |
| 1.8.  | Организация ипроведение исследования этнических диаспор исообществ мигрантов дляоценки ихпотенциальной роли вэкстремистской итеррористическойдеятельности  | Ассамблея народов РТ,КМЦЭ, УФМСРФ по РТ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 3446  | 1152  | 1122  | 1172  |
| 1.9.  | Организация научно- практического исследования ситуации (мониторинг) распространения в РеспубликеТатарстан религиозного экстремизма, причин радикализации молодежи. Выработка предложений порешению указанных проблем  | ОП РТ, КМЦЭ,УП РТ повзаимо- действию сРО, Центрисламо- ведческих исследованийАН РТ, ДУМРТ, РИИ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 1200  | -  | 600  | 600  |
| Задача 2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии  |
| 2.1.  | Организация набазе радиостанции "Европа плюс"работы радио-вещательного канала, специали- зирующегося напропаганде традиционных исламских ценностей мусульман Россиии Татарстана сопорой наисторический опыт межконфес-сионального согласия ивзаимоуважения  | Минсвязи РТ,ДУМ РТ, РИИ,УП РТ повзаимо- действию сРО  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 10581  | 3527  | 3527  | 3527  |
| 2.2.  | Поддержка ранеесозданного сайтаislam-portal.ru,направленного напропаганду традиционного ислама  | Минсвязи РТ,РИИ, УП РТпо взаимо-действию сРО  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 3000  | 1000  | 1000  | 1000  |
| 2.3.  | Проведение: в 2012 г.межвузовской республиканской конференции "Историческая ретроспектива гражданского самосознания вРоссии", в 2013 г.Всероссийской конференции "Механизмы формирования гражданской идентичности вРоссийской Федерации", в 2014 г.Международной конференции "Трансформация гражданского самосознания вусловиях глобализации"  | Минобрнауки РТ, К(П)ФУ,Совет ректоров вузов РТ, АНРТ, КМЦЭ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 2500  | 500  | 900  | 1100  |
| 2.4.  | Организация ежегодного летнего обучениялидеров молодежных общественных организаций, вожатых молодежных профильных лагерей, специалистов иволонтеров совместно сдирекцией Универсиады повопросам профилактики экстремизма итерроризма вмолодежной среде | Минмолодежи РТ, ДУМ РТ,УП РТ повзаимо- действию сРО  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 600  | 200  | 200  | 200  |
| 2.5.  | Проведение Всероссийской конференции "Экспертные исследования текстов, аудио-,видеоматериалов на предметсодержания экстремистских идей, пропагандытеррористическойдеятельности"  | ОП РТ, КМЦЭ,К(П)ФУ, РИИ,ДУМ РТ,Агентство "Татмедиа"  | 2013 г.  |  |  |  |  |  | 800  | -  | 800  | -  |
| 2.6.  | Проведение художественных ифотовыставок вучреждениях культуры иискусства, направленных напропаганду межэтнической взаимопомощи, согласия и укреплениемежнациональных культурных связей  | Минкультуры РТ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 500  | 250  | -  | 250  |
| 2.7.  | Конкурс налучшую журналистскую работу по анти-экстремистской проблематике  | Агентство "Татмедиа"  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 1665  | 555  | 555  | 555  |
| 2.8.  | Проведение ежегодных республиканских конкурсов сказок, стихов,мини-рассказов "Татарстан -наша дружнаясемья" по книгамписателей народов, живущихна территорииреспублики  | Минкультуры РТ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 1350  | 450  | 450  | 450  |
| 2.9.  | Проведение набазе Республиканской юношеской библиотеки Татарстана ежегодных межнациональных праздников натему "У нас одноОтечество", встреч молодежис представителями разных национальностей в рамкахпразднования Международного дня родногоязыка (21февраля) и Днятолерантности (16 ноября)  | Минкультуры РТ, Респуб-ликанская юношеская библиотека РТ, Ассамблея народов РТ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 900  | 300  | 300  | 300  |
| 2.10. | Проведение приуроченных кМеждународному дню мира (21сентября) межвузовских студенческих акций в г.г.Казани, Набережные Челныи других городахРеспублики Татарстан, посвященных молодежному противодействию угрозам политической стабильности (войнам, терроризму, экстремизму) современного мира  | Минмолодежи РТ, МО,К(П)ФУ, Совет ректоров вузов РТ  | 2012 -2014 гг. |  |  |  |  |  | 900  | 300  | 300  | 300  |
|  | Итого из бюджета Республики Татарстан  | 46632,0  | 15544,0  | 15544,0  | 15544,0  |
|  | Текущие расходы министерств и ведомств  | 213416,41  | 98961,97 | 57276,47 | 57177,97 |
|  | Итого по Программе  | 260048,41  | 114505,97 | 72820,47 | 72721,97 |

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Текст абзаца приведен в соответствии с официальным текстом документа.

<\*> перечень используемых сокращений приведен на стр. 12

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СМЕТЕ РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий  | Исполнители  |
| 1  | 2  | 3  |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по работе собъединениями спортивных фанатов  | Минмолодежи РТ, МВДпо РТ (посогласованию)  |
| 2. | Проведение тренировок по действиям в случаевозникновения чрезвычайных ситуаций на объектахс массовым пребыванием людей  | МЧС по РТ, МВД поРТ (посогласованию), УФСБРФ по РТ (посогласованию)  |
| 3. | Установка систем видеонаблюдения, кнопокэкстренного вызова полиции или частных охранныхпредприятий, автоматической пожарнойсигнализации, контроля доступа и иныхтехнических средств обеспечения безопасности наобъектах учреждений образования, здравоохраненияи социально-культурной сферы  | Минобрнауки РТ,Минздрав РТ,Минкультуры РТ,Минсоцзащиты РТ, МО |
| 4. | Проведение конкурса на лучшую организациюмесячника безопасности в образовательномучреждении, муниципальном органе управленияобразованием  | Минобрнауки РТ, МВДпо РТ (посогласованию)  |
| 5. | Организация лекций для представителеймуниципальных образований республики, курирующихвопросы взаимодействия с религиознымиобъединениями, с целью повышения уровня ихзнаний в области противодействия экстремизму  | УП РТ повзаимодействию сРО, КЕ РПЦ, ДУМ РТ,РИИ, МО  |
| 6. | Проведение в общеобразовательных учрежденияхвысшего профессионального образованиямероприятий по профилактике терроризма иэкстремизма  | Минобрнауки РТ, МВДпо РТ (посогласованию), МЧСпо РТ  |
| 7. | Издание информационно-пропагандистскойлитературы для школьников, студентов, работающеймолодежи по профилактике экстремизма вРеспублике Татарстан  | Минобрнауки РТ  |
| 8. | Организация подготовки, издания ираспространения полиграфической (памятки,плакаты, стикеры) и видеопродукции (видеоролики)по профилактике терроризма  | МВД по РТ (посогласованию)  |
| 9. | Организация централизованного комплектованияфондов общедоступных библиотек материалами попрофилактике терроризма и экстремизма,национальной краеведческой литературой народовРеспублики Татарстан  | Минкультуры РТ  |
| 10. | Организация на базе Центра исламоведческихисследований при Академии наук РТ подготовки,издания и обеспечения библиотечных фондоврелигиозных учебных заведений комплектамипропагандистской исламской литературы, аудио- ивидеоматериалов, содержащих нормы традиционногодля Поволжья ислама  | АН РТ, РИИ, ДУМ РТ,УП РТ повзаимодействию с РО |
| 11. | Организация работы постоянно действующей рабочейгруппы по соблюдению религиозными объединенияминорм Федерального закона "О свободе совести и орелигиозных объединениях". Выработка мер системного противодействия икоординации целевой информационно-пропагандистской работы, направленной нанедопущение вовлечения населения в деструктивныерелигиозные организации, деятельность которыхсопряжена с посягательствами на права и свободыграждан, разрушением семьи, побуждением гражданк самоубийству и др.  | Кабинет МинистровРТ, УП РТ повзаимодействию сРО, УФСБ РФ по РТ(по согласованию),МВД по РТ (посогласованию), Прокуратура РТ (посогласованию), Минздрав РТ,Минсоцзащиты РТ,Минмолодежи РТ,Минобрнауки РТ,ОП РТ, КМЦЭ, КЕРПЦ, ДУМ РТ,Агентство "Татмедиа"  |
| 12. | Создание в г. Казани Республиканскогомежконфессионального центра (Дом дружбы мировыхрелигий), консолидирующего деятельностьрелигиозных организаций Республики Татарстан.Реализация культурно-просветительских иблаготворительных программ, способствующихмежконфессиональному, межнациональномувзаимопониманию и согласию  | Минкультуры РТ, УПРТ повзаимодействию сРО, ДУМ РТ, КЕ РПЦ  |
| 13. | Создание при Ассамблее народов РеспубликиТатарстан Центра комплексной адаптациимигрантов, специализирующегося на языковой иправовой подготовке мигрантов, ихсоциокультурной адаптации на территории региона  | Ассамблея народовРТ, УФМС РФ по РТ(по согласованию)  |
| 14. | Создание дискуссионного молодежного клубаРеспублики Татарстан в целях проведения дебатов,политических диспутов, мастер-классов и т.п.  | АН РТ, МинмолодежиРТ, Совет ректороввузов РТ  |
| 15. | Организация публикаций в республиканских СМИматериалов, пропагандирующих духовные инравственные ценности, идеи российскогопатриотизма, государственной символикиРоссийской Федерации, межнациональной имежконфессиональной толерантности  | Агентство "Татмедиа", МО  |
| 16. | Освещение в республиканских и районных СМИрезультатов исполнения Программы, а такжемероприятий, способствующих профилактикетерроризма и экстремизма  | Агентство "Татмедиа", МО  |
| 17. | Организация с участием ГУ "Татаркино"производства и показа документальных кинолент исюжетов антитеррористической ипротивоэкстремистской направленности  | Минкультуры РТ, ДУМРТ  |
| 18. | Организация выпуска цикла тематических сюжетовна телевидении, направленного на информированиенаселения о правилах безопасности вэкстремальных ситуациях  | Агентство "Татмедиа", МЧС поРТ, УФСБ РФ по РТ  |
| 19. | Организация цикла ежемесячных публикаций итематических сюжетов "Православная культура" и"Мусульманская культура" (с трансляцией посетям кабельного телевидения республики и сетиИнтернет)  | Агентство "Татмедиа", УП РТпо взаимодействию сРО, ДУМ РТ, КЕ РПЦ,Ассамблея народовРТ  |
| 20. | Создание Интернет-сайта для пропагандыуважительного отношения к различным конфессиям,традиционным культурным духовным ценностям ирелигиозным ритуалам  | Минсвязи РТ, УП РТпо взаимодействию сРО, КЕ РПЦ, ДУМ РТ  |
| 21. | Создание Интернет-сайта для развития у молодежиспособности к конструктивному взаимодействию иразрешению конфликтных ситуаций в межэтническихи социально-политических отношениях  | Минсвязи РТ,Минмолодежи РТ,К(П)ФУ (посогласованию)  |
| 22. | Проведение круглого стола с лидерами ипредставителями национально-культурных диаспор иэтнических групп с целью обсуждения вопросов ипланирования совместной деятельности попротиводействию расовой, национальной ирелигиозной нетерпимости, укреплениямежнационального согласия  | Ассамблея народовРТ, УП РТ повзаимодействию сРО, УФМС РФ по РТ(по согласованию)  |
| 23. | Проведение молодежного форума с участиемпредставителей традиционных конфессий,посвященного вопросам профилактики терроризма иэкстремизма  | Минмолодежи РТ, УПРТ повзаимодействию сРО, ДУМ РТ, КЕ РПЦ  |
| 24. | Проведение заседания круглого стола повопросам профилактики терроризма и экстремизма"Экстремизму - нет!"  | Минмолодежи РТ, ДУМРТ, КЕ РПЦ, УП РТпо взаимодействию сРО  |
| 25. | Организация профильной площадки по профилактикеэкстремизма Республиканского молодежного форума"Межкультурный диалог"  | Минмолодежи РТ  |
| 26. | Проведение республиканской кампании "Всеразличны - все равны"  | Минмолодежи РТ  |
| 27. | Проведение ежегодных республиканских конкурсовпрограмм в сфере профилактики экстремизма вподростковой и молодежной среде и осуществлениереализации проекта-победителя  | Минмолодежи РТ  |
| 28. | Проведение ежегодного республиканского детскогофестиваля народов Республики Татарстан  | Минобрнауки РТ,Минмолодежи РТ,Ассамблея народовРТ  |
| 29. | Проведение заседаний круглого стола с участиемруководителей учебных заведений, ученых,представителей религиозных конфессий: в 2012 году "Опыт профилактики и урегулированияэтноконфессиональных конфликтов в Татарстане", в 2013 году "Проблемы укрепления нравственногоздоровья в обществе", в 2014 году "Использование национального идуховного наследия народов республики впротивостоянии интолерантным проявлениям"  | Минобрнауки РТ,Минмолодежи РТ, УПРТ повзаимодействию сРО, К(П)ФУ (посогласованию), Совет ректороввузов РТ, АН РТ, ОПРТ, КМЦЭ, КЕ РПЦ,ДУМ РТ  |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АТК в РТ Антитеррористическая комиссия в Республике

 Татарстан

АП РТ Аппарат Президента Республики Татарстан

УП РТ по взаимодействию Управление Президента Республики Татарстан по

с РО взаимодействию с религиозными объединениями

Минсвязи РТ Министерство информатизации и связи Республики

 Татарстан

Минобрнауки РТ Министерство образования и науки Республики

 Татарстан

Минмолодежи РТ Министерство по делам молодежи, спорту и туризму

 Республики Татарстан

Минкультуры РТ Министерство культуры Республики Татарстан

МВД по РТ Министерство внутренних дел по Республике

 Татарстан

Минздрав РТ Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Минсоцзащиты РТ Министерство труда, занятости и социальной защиты

 Республики Татарстан

Минюст РТ Министерство юстиции Республики Татарстан

Минтранс РТ Министерство транспорта и дорожного хозяйства

 Республики Татарстан

МЧС РТ Министерство по делам гражданской обороны и

 чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

Прокуратура РТ Прокуратура Республики Татарстан

УФМС РФ по РТ Управление Федеральной миграционной службы

 Российской Федерации по Республике Татарстан

УФСБ РФ по РТ Управление Федеральной службы безопасности

 Российской Федерации по Республике Татарстан

УФСИН РФ по РТ Управление Федеральной службы исполнения наказаний

 Российской Федерации по Республике Татарстан

СУСК РФ по РТ Следственное управление следственного комитета

 Российской Федерации по Республике Татарстан

Агентство "Татмедиа" Республиканское агентство по печати и массовым

 коммуникациям "Татмедиа"

АН РТ Академия наук Республики Татарстан

ОП РТ Общественная палата Республики Татарстан

КМЦЭ Казанский межрегиональный центр экспертиз

ДУМ РТ Духовное управление мусульман Республики Татарстан

РИИ Российский исламский институт

КЕ РПЦ Казанская епархия Русской православной церкви

К(П)ФУ Казанский (Приволжский) федеральный университет

Совет ректоров вузов РТ Совет ректоров вузов Республики Татарстан

Ассамблея народов РТ Ассамблея народов Республики Татарстан

МО муниципальные образования