ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма-3) | |
| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы-3 | Совет Безопасности Республики Татарстан (по согласованию) | |
| Основные разработчики Подпрограммы-3 | Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан;  Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан;  Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;  Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | |
| Цели Подпрограммы-3 | Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан.  Снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность | |
| Задачи Подпрограммы-3 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;  формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии;  создание единой системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму и терроризму;  разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии насилия;  формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма | |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы-3 | 2014 - 2016 годы (I этап)  2017 - 2020 годы (II этап) | |
| Объемы финансирования Подпрограммы-3 с распределением по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 119,424 млн. рублей:  (млн. рублей) | |
| Год | Средства бюджета Республики Татарстан |
| 2014 | 15,544 |
| 2015 | 15,91 |
| 2016 | 17,31 |
| 2017 | 17,8 |
| 2018 | 17,83 |
| 2019 | 17,75 |
| 2020 | 17,28 |
| Всего | 119,424 |
| Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Татарстан | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3 (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-3 | Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит к 2016 году:  увеличить долю населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, до 60 процентов;  увеличить долю населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, до 50 процентов;  к 2020 году:  увеличить долю населения, осуждающего политически мотивированное насилие, с 80 до 88 процентов;  увеличить долю обучающихся в образовательных организациях граждан, обладающих достаточным иммунитетом к деструктивному воздействию, до 78 процентов | |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ-3.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Вместе с тем для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить систему воспроизводства его инфраструктуры, основу которой составляет идеология терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения.

Основу для разработки и реализации Подпрограммы-3 составляют [Конституция](consultantplus://offline/ref=694E9B31D5D14B5E0AC70A0D6C315655A1C9774D09A85DDBFA8479S972I) Российской Федерации, федеральные законы в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, [Концепция](consultantplus://offline/ref=694E9B31D5D14B5E0AC70A0D6C315655AAC3774F0BF557D3A3887B95S47DI) противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, [Стратегия](consultantplus://offline/ref=694E9B31D5D14B5E0AC70A0D6C315655A2C2794B07FE0AD9ABD177974AE459CBFD4CAD4C1A33416DSB7BI) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также другие стратегии, концепции, основы, содержащие положения, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных отношений и патриотическое воспитание молодежи.

Сегодня Республика Татарстан представляет собой многонациональный и поликонфессиональный субъект Российской Федерации. В Республике Татарстан зарегистрировано 1833 различных религиозных организаций, в том числе мусульманских - 1394, православных - 341, иных общин - 98. В регионе проживают представители 173 национальностей. Исторически на территории современного Татарстана сложился позитивный характер этноконфессиональных отношений. Состояние общественно-политических, межнациональных и межконфессиональных отношений в целом характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных социальных групп, национальностей и вероисповеданий.

В последние годы все большую актуальность для республики приобретает нарастающий процесс радикализации определенных слоев населения, в первую очередь исповедующих ислам, их вовлечения в деятельность запрещенных на территории Российской Федерации религиозных организаций и объединений, к числу которых относятся международная террористическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", международные религиозные объединения "Таблиги-Джамаат" и "Ат-такфир валь-хиджра".

За последние годы правоохранительными органами Республики Татарстан выявлена и пресечена деятельность 6 вооруженных групп экстремистской направленности, участники которых вели целенаправленную подготовку к совершению масштабных террористических актов на территории Республики Татарстан. Несколько десятков жителей республики принимают участие в боевых действиях в составе террористических организаций на территории Сирии.

Необходимо отметить, что наметившаяся тенденция ухудшения обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму может быть обусловлена:

увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в связи с активизацией на территории Российской Федерации деятельности международных террористических и экстремистских организаций;

недостаточностью информационно-пропагандистской работы среди населения;

проблемами в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, эффективной ориентации учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, основанных на гражданственности и межнациональном согласии;

недостаточной компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом.

Актуальность принятия мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности возрастает в связи с проведением на территории Татарстана множества крупных международных мероприятий.

Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную поддержку и приток новых членов в ряды террористических организаций. Задача снижения террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием распространению экстремистской идеологии. Основной мишенью ее воздействия служат подростки и молодежь как наиболее пластичная и неустойчивая среда с точки зрения сформированности гражданской идентичности и правосознания.

Экстремизм - общая опасность, и победить его идеологию возможно лишь совместным скоординированным противодействием государственных и муниципальных институтов, научных и образовательных кругов, бизнес-сообщества, средств массовой информации и структур гражданского общества.

В 2012 году в отношении сторонников экстремистской идеологии в Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по 27 преступлениям экстремистской направленности и террористического характера, из которых 21 преступление экстремистской направленности и 6 - террористического характера. 14 уголовных дел возбуждены в отношении 23 сторонников радикального ислама, 13 - в отношении 18 участников неформальных молодежных движений экстремистской направленности.

Последние годы фиксируется рост активности экстремистских организаций, повышение раскрываемости преступлений. Так, в 2014 году зарегистрированы 32 преступления террористического характера и 52 экстремистского, в 2015 году - 43 преступления террористического характера и 68 экстремистского.

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки Подпрограммы-3 для решения сформулированных выше проблем системными методами.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ-3.

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОДПРОГРАММЫ-3, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целями Подпрограммы-3 являются:

повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан;

снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность.

Для достижения цели Подпрограммы-3 требуется решение следующих задач:

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии;

создание единой системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии насилия;

формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.

Для решения задач Подпрограммы-3 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих на территории Республики Татарстан;

достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию;

совершенствование системы мониторинга и прогноза развития оперативной обстановки;

формирование среды специалистов высокого уровня, компетентное участие которых позволит качественно повысить уровень профилактических мероприятий;

вовлечение широкого круга гражданского населения в подготовку и распространение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет антитеррористического, позитивного контента;

детализацию адресной профилактики лиц, подпавших под влияние террористических идей;

развитие структур гражданского общества, в первую очередь некоммерческих организаций, ориентированных на профилактическую, антитеррористическую деятельность.

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы-3 предлагается использовать следующие показатели:

доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов;

доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма;

доля населения, осуждающего политически мотивированное насилие;

доля обучающихся в образовательных организациях граждан, обладающих достаточным иммунитетом к деструктивному воздействию.

Срок реализации Подпрограммы-3: 2014 - 2020 годы:

I этап: 2014 - 2016 годы.

Целью I этапа является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан.

II этап: 2017 - 2020 годы.

Целью II этапа является развитие и закрепление положительных тенденций, сформировавшихся на I этапе, включая достижение устойчивых положительных результатов в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан, снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность.

Основная цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой-3, представлены в приложении к ней.

3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ-3

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 119,424 млн. рублей:

(млн. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Средства бюджета Республики Татарстан |
| 1 | 2 |
| 2014 | 15,544 |
| 2015 | 15,91 |
| 2016 | 17,31 |
| 2017 | 17,8 |
| 2018 | 17,83 |
| 2019 | 17,75 |
| 2020 | 17,28 |
| Всего | 119,424 |

В целях реализации Подпрограммы-3 предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.

Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ-3

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением осуществляет государственный заказчик - координатор Подпрограммы-3, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Подпрограммы-3, механизм ее реализации и состав исполнителей, запрашивает у министерств и ведомств, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе реализации Подпрограммы-3.

Реализация Подпрограммы-3 осуществляется в соответствии с ежегодным планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.

Финансирование мероприятий осуществляется через министерства и ведомства, ответственные за их реализацию и являющиеся исполнителями Подпрограммы-3.

Исполнители Подпрограммы-3, ответственные за ее реализацию, представляют государственному заказчику - координатору Подпрограммы-3 ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы-3 (далее - годовой отчет) государственный заказчик - координатор Подпрограммы-3 совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство внутренних дел по Республике Татарстан для формирования итоговой информации по Программе и направления Президенту Республики Татарстан и Премьер-министру Республики Татарстан.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы-3;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Подпрограмму-3;

иную информацию.

Внесение изменений в Подпрограмму-3 осуществляется ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы-3 либо во исполнение поручений Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными требованиями.

Выполнение мероприятий Подпрограммы-3 и эффективность использования финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях Совета Безопасности Республики Татарстан и Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан с заслушиванием руководителей министерств и ведомств - исполнителей Подпрограммы-3.

5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ-3

Выполнение мероприятий Подпрограммы-3 позволит:

совершенствовать формы и методы работы органов исполнительной власти Республики Татарстан по профилактике терроризма и экстремизма, радикальных религиозных течений, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории;

гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень этносоциальной комфортности;

формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

укреплять и культивировать в молодежной среде атмосферу межэтнического согласия и толерантности;

распространять культуру интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди населения Республики Татарстан;

организовать адресную профилактическую работу с лицами, наиболее уязвимыми для идеологии терроризма.

Приложение

к Подпрограмме

"Профилактика терроризма и экстремизма

в Республике Татарстан

на 2014 - 2020 годы"

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

И ЭКСТРЕМИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | | | | | Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, млн. рублей | | | | | | |
| 2012 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организовать постоянный мониторинг и проводить психолого-лингвистические, религиоведческие, политологические исследования материалов, распространяемых в Республике Татарстан | ОП РТ (по согласованию,  КМЦЭ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы | доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, процентов | 40 | 50 | 55 | 60 |  |  |  |  | 1,23 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.2. Организовать информационно-пропагандистскую деятельность, направленную против религиозно-националистического экстремизма:  создать Интернет-сайт, проводить семинары и конференции, съемку и монтаж видеороликов, киновидеофильмов, издавать книги, брошюры, плакаты, информационные буклеты и дайджесты и др. | Минкультуры РТ, ГБУК РТ  "Татаркино",  Управление Президента РТ ВРО (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию),  Минсвязи РТ |  |  |  |  |  | - | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1.3. Реализовать на базе Института непрерывного образования ФГАОУ ВПО "КФУ" программы обучения для лиц, обеспечивающих профилактическую работу по противодействию терроризму и экстремизму (государственные и муниципальные служащие, представители общественных организаций, сотрудники правоохранительных и судебных органов) | АН РТ (по согласованию),  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию),  ОП РТ (по согласованию),  МДМС РТ, МО (по согласованию),  ДУМ РТ (по согласованию),  ТМ РПЦ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.4. Проводить совместно с Центром исламоведческих исследований при АН РТ, КМЦЭ ежегодный мониторинг качества и уровня образования в религиозных учебных заведениях с целью внедрения на территории Республики Татарстан единой системы мусульманского профессионального образования и просвещения, основанной на ценностях межрелигиозного мира и согласия | АН РТ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию),  ДУМ РТ (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.5. Организовать на базе Центра исламоведческих исследований при АН РТ подготовку, издание и обеспечение культовых учреждений Республики Татарстан краткими агитационными материалами, призывающими к поддержанию традиций мирного сосуществования, согласия и взаимодействия между представителями различных религий и национальностей | АН РТ (по согласованию),  ДУМ РТ (по согласованию),  РИИ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.6. Подготовить и осуществить тиражирование и бесплатное распространение среди посетителей мечетей Республики Татарстан аудиокассет, дисков с религиозными проповедями, направленными на пропаганду духовных, нравственных ценностей | Агентство "Татмедиа",  РИИ (по согласованию),  ДУМ РТ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,9 | 0,6 | 0,7 |  |  |  |  |
| 1.7. Разработать методологию и организацию ежегодного мониторинга психологической безопасности образовательной среды в общеобразовательных учебных заведениях, экспертной выборочной оценки учебно-методической литературы на предмет выявления в ней признаков экстремизма | ОП РТ (по согласованию),  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию),  МЦЭ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,7 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.8. Организовать на базе философского факультета ФГАОУ ВПО "КФУ" изучение социальных процессов в Республике Татарстан с целью выявления причин социальных протестов, роста экстремистских проявлений в среде молодежи, в национальных диаспорах | ОП РТ (по согласованию),  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию) | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  | - | 0,5 | 0,7 |  |  |  |  |
| 1.9. Проводить исследования этнических диаспор и сообществ мигрантов для оценки их потенциальной роли в экстремистской и террористической деятельности | Ассамблея народов РТ (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 1,16 | 0,5 | 0,6 |  |  |  |  |
| 1.10. Проводить социологический опрос среди иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях на территории Республики Татарстан, молодежи из числа иностранных граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, о наиболее актуальных проблемах в сфере профилактики экстремизма и терроризма | МДМС РТ, Академия творческой молодежи РТ (по согласованию) | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  | - | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
| 1.11. Организовать проведение молодежного Форума народов мира, проживающих на территории Республики Татарстан | МДМС РТ, Академия творческой молодежи РТ (по согласованию),  Ассамблея народов РТ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
| 1.12. Провести Республиканский детский фестиваль народов Республики Татарстан "Мы вместе!" среди учащихся - победителей конкурсов творческих работ | МОиН РТ, Ассамблея народов РТ (по согласованию) | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,1 | - |  |  |  |  |
| 1.13. Проводить исследования с привлечением экспертов разных специальностей в области психологии, криминологии, виктимологии, лингвистики, религиоведения и политологии в интересах оперативно-разыскной деятельности и профилактики экстремистских и террористических преступлений | ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1.14. Внедрить унифицированную программную платформу в подразделениях МВД по РТ для сбора, анализа и хранения оперативно-разыскной информации в отношении лиц, придерживающихся нетрадиционных религиозных взглядов | ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.15. Организовать научно-практические исследования ситуации (мониторинг) распространения в Республике Татарстан религиозного экстремизма, причин радикализации молодежи | ОП РТ (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию),  Центр исламоведческих исследований АН РТ (по согласованию),  ДУМ РТ (по согласованию),  РИИ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация Интернет-вещания канала, специализирующегося на пропаганде традиционных исламских ценностей мусульман России и Татарстана с опорой на исторический опыт межконфессионального согласия и взаимоуважения | Агентство "Татмедиа",  ДУМ РТ (по согласованию),  РИИ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 - 2016 годы | доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, процентов | 30 | 40 | 45 | 50 |  |  |  |  | 4,5 | 3,3 | 4,0 |  |  |  |  |
| 2.2. Организовать целевую работу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленную на пропаганду традиционных исламских ценностей мусульман России и Татарстана с опорой на исторический опыт межконфессионального согласия и взаимоуважения | Агентство "Татмедиа", КМЦЭ (по согласованию) | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  | - | 1,566 | 2,2 |  |  |  |  |
| 2.3. Провести международную конференцию "Трансформация гражданского самосознания в условиях глобализации" | МОиН РТ,  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию), Совет ректоров вузов РТ (по согласованию),  АН РТ (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  | 1,4 | - | - |  |  |  |  |
| 2.4. Проводить конференции по противодействию терроризму и экстремизму среди учащихся профессиональных образовательных организаций, а также в студенческой среде | МОиН РТ,  Совет ректоров вузов РТ (по согласованию),  Совет директоров ссузов РТ (по согласованию) | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  | - | 0,2 | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.5. Организовать летнее обучение лидеров молодежных общественных организаций, вожатых молодежных профильных лагерей, специалистов и волонтеров по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде | МОиН РТ,  ДУМ РТ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  | 0,2 | - | - |  |  |  |  |
| 2.6. Разработать методические материалы для проведения цикла лекций и бесед в учебных заведениях Республики Татарстан, направленных на формирование позитивной гражданской идентичности, профилактику проявлений экстремизма, терроризма | МОиН РТ,  ГАОУ ДПО ИРО РТ (по согласованию) | 2015 год |  |  |  |  | - | 0,2 | - |  |  |  |  |
| 2.7. Проводить приуроченные к Международному дню мира (21 сентября) межвузовские студенческие акции, посвященные молодежному противодействию угрозам политической стабильности (войнам, терроризму, экстремизму) современного мира, в г. Казани | МДМС РТ,  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию),  МО (по согласованию),  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию),  Совет ректоров вузов РТ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,2 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.8. Разработать и реализовать проект программы по профилактике экстремизма и терроризма "Молодежные лидеры Республики Татарстан за мир без насилия", включающей подготовку студенческого тренерского корпуса, с целью проведения совместно с экспертами, специалистами, аналитиками серии обучающих модулей, мастер-классов с лидерами молодежных общественных организаций республики | ОП РТ (по согласованию),  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию),  Агентство "Татмедиа" | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2.9. Провести республиканский конкурс-фестиваль читающих семей "В сказке вера в дружбу и мир" | Минкультуры РТ, ГБУК РТ "Республиканская детская библиотека" | 2016 год |  |  |  |  | - | - | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.10. Разработать каталог литературы по антитеррористической тематике для публичных библиотек с целью проведения на их базе пропагандистских мероприятий. Осуществлять комплектование библиотечных фондов документами по тематике толерантности, профилактики терроризма и экстремизма национальной и краеведческой литературой | Минкультуры РТ, республиканские библиотеки (по согласованию) | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  | - | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.11. Проводить мероприятия по повышению квалификации по тематике профилактики терроризма и экстремизма для работников учреждений культуры | Минкультуры РТ, ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека", Республиканский центр развития традиционной культуры (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,25 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.12. Организовать проведение музейных мероприятий по тематике профилактики терроризма и экстремизма: интерактивных выставок, экскурсий, лекций-занятий; музейного праздника под открытым небом "Джиен" с представлением народов Поволжья; издание тематической музейной газеты | Минкультуры РТ, ГБУК "Национальный музей Республики Татарстан" | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,6 | 0,5 | 0,51 |  |  |  |  |
| 2.13. Издать сборник сценариев мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в помощь работе культурно-досуговых учреждений | Минкультуры РТ, ГБУ "Республиканский центр развития традиционной культуры" | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,154 | 0,184 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2.14. Проводить ежегодный конкурс на лучшую журналистскую работу по антиэкстремистской проблематике | Агентство "Татмедиа" | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |
| 2.15. Приобрести и обеспечить работу программно-аппаратного комплекса XRY Complete Office version | ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  | - | 1,51 | 0,15 |  |  |  |  |
| 2.16. Разработка наглядных агитационных материалов для наружных конструкций, самоклеящихся стикеров, печатной продукции, медиаматериалов (видеороликов, компьютерной анимации, короткометражных фильмов) | ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" | 2016 год |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| Цель: снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | доля населения, осуждающего политически мотивированное насилие, % |  |  |  | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля обучающихся в образовательных организациях граждан, обладающих достаточным иммунитетом к деструктивному воздействию, % |  |  |  | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание единой системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму и терроризму | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Проводить мониторинг психологической безопасности образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях для выявления учащихся с пониженным иммунитетом к деструктивному воздействию | ОП РТ (по согласованию),  МОиН РТ,  ФБГНУ "Институт педагогики, психологии и социальных проблем" (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | доля обучающихся, охваченных мониторингом, % |  |  |  | 0 | 70 | 75 | 80 | 85 |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3.2. Проводить ежегодный мониторинг качества и уровня безопасности образовательной среды в мусульманских религиозных учебных заведениях | АН РТ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию),  ДУМ РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | доля учащихся мусульманских религиозных учебных заведений, охваченных мониторингом, единиц |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.3. Проводить научно-практические исследования ситуации распространения религиозного экстремизма в местах лишения свободы | ОП РТ (по согласованию),  УФСИН РФ по РТ (по согласованию), ДП РТ по вопросам  внутренней политики (по согласованию) | 2017, 2019 годы | количество респондентов-верующих, человек |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0,3 | - | 0,3 | - |
| 3.4. Проводить научно-практические исследования ситуации (мониторинг) распространения в Республике Татарстан религиозного экстремизма | ОП РТ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию),  АН РТ (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию),  ДУМ РТ (по согласованию),  РИИ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество респондентов-верующих, человек |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.5. Проводить исследования семей лиц, отбывших или отбывающих уголовное наказание за преступления террористического или экстремистского характера, в целях определения оптимальных путей оказания содействия в дерадикализации | АН РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество респондентов, человек |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3.6. Проводить комплексное исследование личностей лиц, принявших участие в террористической деятельности | АН РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество респондентов, человек |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3.7. Проводить изучение процессов в Республике Татарстан с целью выявления причин социальных протестов, роста экстремистских проявлений в среде молодежи | ОП РТ (по согласованию),  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество респондентов, человек |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.8. Проводить исследования этнических диаспор и сообществ мигрантов для оценки их потенциальной роли в экстремистской и террористической деятельности | Минкультуры РТ, Ассамблея народов РТ (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество исследований, единиц |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.9. Проводить социологические исследования в среде иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях на территории Республики Татарстан, молодежи из числа иностранных граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, по наиболее актуальным проблемам в сфере профилактики экстремизма и терроризма | МДМС РТ, Академия творческой молодежи РТ (по согласованию), Ассамблея народов РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество проведенных социологических исследований, единиц |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.10. Проводить постоянный мониторинг и исследования материалов с признаками экстремизма, распространяемых в Республике Татарстан | ОП Республики Татарстан (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество заключений специалистов по выявленным материалам, единиц |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.11. Проводить исследования с привлечением экспертов разных специальностей в области психологии, криминологии, виктимологии, лингвистики, религиоведения и политологии в интересах оперативно-разыскной деятельности и профилактики экстремистских и террористических преступлений | ГБУ "Безопасность дорожного движения"  (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество заключений специалистов, единиц |  |  |  | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 |  |  |  | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
| 3.12. Провести международную конференцию по проблемам противодействия терроризму и экстремизму в целях получения и обобщения зарубежного опыта, установления партнерских контактов с зарубежными специалистами, позиционирования Республики Татарстан как научно-практического центра с передовым опытом | АН РТ (по согласованию),  АНО "ЦИДЭК"  (по согласованию) | 2018 год | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  |  | - | 1,3 | - | - |
| Задача 4. Разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Организовать работу квалифицированных специалистов в телекоммуникационно-информационной сети Интернет по адресному профилактическому воздействию на категории лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма и экстремизма | Агентство "Татмедиа",  КМЦЭ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество пользователей сети Интернет, охваченных профилактическим воздействием, человек |  |  |  | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |  |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 4.2. Организовать подготовку кратких агитационных материалов с контраргументацией доктринам запрещенных в России религиозных экстремистских и террористических организаций | АН РТ (по согласованию),  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество материалов, единиц |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.3. Произвести краткие пропагандистские, обучающие видеоролики и документальные фильмы, отражающие особенности деструктивных организаций, их целей и методов вербовки в свои ряды, обличающих преступления международных террористических организаций и раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма | Агентство "Татмедиа",  МК РТ, УФСБ РФ по РТ  (по согласованию),  МВД по РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество видеоматериалов, единиц |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 1,25 | 1 | 1,25 | 1,50 |
| 4.4. Организовать подготовку, издание, размещение и распространение наглядных агитационных и информационно-пропагандистских материалов, направленных против распространения идей терроризма и экстремизма, в том числе с размещением на наружных конструкциях в городах Республики Татарстан | ГБУ "Безопасность дорожного движения"  (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество материалов, единиц |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.5. Изготовить и распространить краткие пособия-памятки по основным угрозам терроризма и экстремизма и способам их своевременного выявления и предотвращения среди сотрудников и учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, их родителей и опекунов | МОиН РТ,  МО (по согласованию) | 2017, 2019 годы | количество памяток, единиц |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 4.6. Разработать и распространить в профессиональных образовательных организациях сборник сценариев типовых мероприятий патриотической и антиэкстремистской направленности для использования при проведении профилактических мероприятий | МОиН РТ | 2017, 2019 годы | количество сценариев, единиц |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0,2 | - | 0,1 | - |
| 4.7. Проводить конкурс среди учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций на создание креативного Интернет-контента антитеррористической, патриотической тематики (видеороликов, постеров, сценариев короткометражных документальных и художественных фильмов) с присуждением 3 победителям в каждой из номинаций денежного приза | МОиН РТ | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.8. Провести Республиканский молодежный медиаконкурс "Мы - это мир!", направленный на профилактику распространения идей терроризма и экстремизма, формирование безопасной киберсреды, популяризацию межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, патриотическое воспитание молодежи | МДМС РТ,  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 50 | 100 | 120 | 150 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.9. Организовать подготовку и размещение информационных материалов, направленных на повышение бдительности населения, в блогах и на официальных сайтах телекоммуникационно-информационной сети Интернет | Агентство "Татмедиа",  УФСБ РФ по РТ (по согласованию),  МВД по РТ (по согласованию) | 2017, 2019 годы | количество размещенных материалов, единиц |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 4.10. Проводить ежегодный конкурс на лучшую журналистскую работу по антитеррористической и антиэкстремистской тематике с присуждением 3 победителям денежного приза | Агентство "Татмедиа" | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.11. Организовать администрирование виртуального хранилища информационно-пропагандистских материалов | Агентство "Татмедиа",  аппарат АТК в РТ | 2017 - 2020 годы | количество материалов в хранилище, единиц |  |  |  | 16 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.12. Проводить в муниципальных районах и городских округах общественно-политические мероприятия, посвященные Дню солидарности и борьбе с терроризмом | МОиН РТ,  МДМС РТ,  МО (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.13. Проводить в муниципальных образованиях Республики Татарстан приуроченные к Международному дню мира (21 сентября) межвузовские студенческие акции, посвященные молодежному противодействию угрозам политической стабильности (войнам, терроризму, экстремизму) современного мира, в муниципальных образованиях и городских округах Республики Татарстан | МДМС РТ,  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию),  МО (по согласованию),  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию), Совет ректоров вузов РТ  (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.14. Организовать в муниципальных образованиях республики показ тематического спектакля на базе учреждений культуры | Минкультуры РТ, МО (по согласованию) | 2017, 2019 годы | количество показов, единиц |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 4.15. Обновить и пополнить информационные ресурсы (тематические папки и электронные коллекции документов) национальной электронной библиотеки по профилактике терроризма и экстремизма | Минкультуры РТ | 2017 - 2020 годы | количество обновленных информационных ресурсов, единиц |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.16. Организовать показ киновидеофильмов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, воспитание толерантности и веротерпимости | Минкультуры РТ | 2017 - 2020 годы | число показов (киносеансов), единиц |  |  |  | 210 | 210 | 215 | 220 | 225 |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.17. Продолжить комплектование библиотечных фондов тематической литературой | Минкультуры РТ | 2017 - 2020 годы | количество экземпляров, единиц |  |  |  | 369 | 365 | 365 | 365 | 365 |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.18. Организовать проведение музейных мероприятий по тематике профилактики терроризма и экстремизма: интерактивных выставок, экскурсий, лекций-занятий | Минкультуры РТ | 2018, 2020 годы | количество мероприятий, единиц |  |  |  | 82 | 0 | 83 | 0 | 85 |  |  |  | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 4.19. Провести молодежный форум "Мы одна страна - мы один народ" | МДМС РТ,  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию),  региональные общественные молодежные организации (по согласованию) | 2018 - 2020 годы | количество человек, задействованных в реализованных проектах и акциях по итогам форума |  |  |  | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.20. Проводить республиканский детский фестиваль народов Республики Татарстан "Мы вместе!" в целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Республики Татарстан среди учащихся | МОиН РТ, Ассамблея народов РТ (по согласованию) | 2018, 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  | - | 0,3 | - | 0,3 |
| 4.21. Организовать ежегодное проведение образовательных квестов "Все различны - все равны" в детских оздоровительных лагерях в рамках развития межкультурного диалога и профилактики идей терроризма и экстремизма | МДМС Республики Татарстан,  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.22. Разработать и постоянно актуализировать комплексный модульный план обучения различных категорий населения в сфере профилактики терроризма и экстремизма с краткими лекциями и наглядным презентационным материалом | МОиН РТ,  ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество актуализированных лекционных модулей, единиц |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.23. В рамках формирования "компетентной среды" организовать проведение курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных и судебных органов и других категорий граждан, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма, в том числе в молодежной среде | АН РТ, ФГАОУ ВПО "КФУ" (по согласованию),  ДП РТ государственной службы и кадров (по согласованию),  МДМС РТ,  МОиН РТ,  Минкультуры РТ, МО (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.24. Организовать выездные курсы подготовки и повышения квалификации и тренинги с членами муниципальных межведомственных рабочих групп по профилактике терроризма и экстремизма, муниципальными служащими, представителями гражданского общества, задействованными в работе с лицами категории "особого внимания", а также с членами их семей | ОП РТ, Институт психологии и образования КФУ (по согласованию), МЗ РТ | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.25. Организовать дистанционное обучение на добровольной основе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудников и учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, их родителей и опекунов, а также работающей молодежи по курсу профилактики идеологии терроризма | ОП РТ (по согласованию),  ФБГНУ "Институт педагогики, психологии и социальных проблем" (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.26. Организовать регулярные сборы и обучение лидеров молодежных общественных организаций, вожатых молодежных профильных лагерей, специалистов и волонтеров по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде | МДМС РТ,  ДП РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ" | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.27. Организовать регулярное проведение цикла лекций и бесед с учащимися и преподавателями профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, направленных на формирование позитивной гражданской идентичности, профилактику проявлений экстремизма и терроризма | МОиН РТ | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4.28. Организовать переподготовку журналистов по особенностям выполнения профессиональных обязанностей при освещении проблем противодействия терроризму и его идеологии, о мерах безопасности в ходе контртеррористических операций | Агентство "Татмедиа",  МОиН РТ,  К(П)ФУ (по согласованию) | 2017, 2019 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 40 | - | 50 | - |  |  |  | 0,37 | - | 0,37 | - |
| 4.29. Организовать на постоянной основе формирование коллектива и дальнейшее обучение общественных помощников аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан из числа молодежных активистов | МДМС РТ,  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ" | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.30. Открыть и организовать постоянную работу в Республике Татарстан школы молодого эксперта для обеспечения постоянно действующей системы подготовки и переподготовки специалистов в области психологии, лингвистики, политологии, религиоведения, привлекаемых к участию в судебных экспертизах по проблематике терроризма и экстремизма | ОП РТ (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.31. Организовать проведение в течение года серии мероприятий "Школа молодых специалистов, активистов молодежных общественных объединений, ведущих профилактическую работу в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | МДМС РТ,  К(П)ФУ (по согласованию),  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.32. Организовать проведение конференции по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди учащихся, преподавателей и заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе | МОиН РТ,  Совет ректоров вузов РТ (по согласованию), Совет ректоров ссузов РТ (по согласованию) | 2018, 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | - | 0,1 | - | 0,1 |
| 4.33. Проводить регулярные круглые столы в вузах Республики Татарстан на тему противодействия идеологии терроризма и экстремизма | МДМС РТ  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.34. Проводить тренинг-сессии, курсы повышения квалификации и учебно-методические сборы с участием сотрудников органов государственной молодежной политики, членов молодежного правоохранительного движения "Форпост", молодежного актива, сотрудников по работе с молодежью предприятий и организаций с участием специалистов АТК районов | МДМС РТ,  Академия творческой молодежи РТ (по согласованию), государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ" | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 200 | 250 | 300 | 350 |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.35. Проводить в рамках молодежных форумов мероприятия, направленные на профилактику проникновения идей терроризма и экстремизма в молодежную среду | МДМС РТ,  Региональное молодежное общественное движение молодых ученых и специалистов РТ (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.36. Организовать реализацию проекта по развитию представительств Молодежной ассамблеи народов Татарстана в муниципальных районах Республики Татарстан с проведением регулярных слетов | МДМС РТ,  Региональная молодежная общественная организация "Молодежная Ассамблея народов Татарстана" (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 0 | 200 | 230 | 250 | 280 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 4.37. Организовать подготовку, издание методических пособий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму | Минкультуры РТ | 2017, 2019 годы | количество изданий, единиц |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 4.38. Организация тематических выставок | Минкультуры РТ | 2017 - 2020 годы | количество выставок, единиц |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | - | - | - | - |
| Задача 5. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Организовать деятельность Межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Республике Татарстан и экспертной группы при ней | Аппарат АТК в РТ | 2017 - 2020 годы | количество заседаний, единиц |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | - | - | - | - |
| КонсультантПлюс: примечание.  Текст графы 2 приведен в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Проводить системную работу по склонению лиц, являющихся членами международных террористических и экстремистских организаций, отказаться от противоправной деятельности, раскаяться и участвовать в профилактических мероприятиях | ОП РТ (по согласованию),  КМЦЭ (по согласованию),  МРГ РТ | 2017 - 2020 годы | количество раскаявшихся лиц, человек |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.3. Организовать постоянно действующую адресную систему юридической, медицинской, психологической, социальной и иной помощи лицам, отбывшим или отбывающим уголовное наказание за преступления террористического или экстремистского характера, а также членам их семей в целях их социальной адаптации и ресоциализации | ОП РТ, КМЦЭ (по согласованию),  МО (по согласованию),  МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | 2017 - 2020 годы | количество лиц, получивших помощь, человек |  |  |  | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.4. Организовать непрерывное консультационное сопровождение деятельности муниципальных межведомственных рабочих групп по профилактике терроризма и экстремизма специалистами-психологами для квалифицированной работы с лицами, отбывшими или отбывающими наказание за преступления террористического или экстремистского характера, а также членами их семей | ОП РТ, КМЦЭ (по согласованию),  МО (по согласованию),  МТЗиСЗ РТ,  МЗ РТ | 2017 - 2020 годы | количество консультаций, единиц |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5.5. Организовать реализацию проекта по привлечению социально неадаптированных слоев молодежи, в том числе фанатских групп, к инициативной пропаганде социально одобряемого поведения, здорового образа жизни и общественно-позитивной культуры поведения болельщиков | МДМС РТ,  местная казанская общественная организациями "Молодежь Казани" (по согласованию) | 2017 - 2020 годы | количество участников, человек |  |  |  | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.6. Организовать укрепление материально-технической базы центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи | МДМС РТ,  государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ" | 2017 - 2020 годы | количество участников, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего числа подростков и молодежи, проживающих в РТ, % |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 | 12 |  |  |  | - | - | - | - |
| Всего по Подпрограмме | | | | | | | | | | | | 15,544 | 15,91 | 17,31 | 17,80 | 17,83 | 17,75 | 17,28 |

Список использованных сокращений:

Агентство "Татмедиа" - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";

Академия творческой молодежи РТ - региональная общественная организация "Академия творческой молодежи Республики Татарстан";

АН РТ - государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";

Ассамблея народов РТ - республиканская общественная организация "Ассамблея народов Татарстана";

ГАОУ ДПО ИРО РТ - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан";

ГБУ "Республиканский центр развития традиционной культуры" - государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр развития традиционной культуры";

ГБУК "Национальный музей Республики Татарстан" - государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный музей Республики Татарстан";

ГБУК РТ "Республиканская детская библиотека" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская детская библиотека";

ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская юношеская библиотека";

ГБУК РТ "Татаркино" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татаркино";

ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" - государственное казенное учреждение "Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан";

ДП РТ по вопросам внутренней политики - Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики;

ДУМ РТ - централизованная религиозная организация "Духовное управление мусульман Республики Татарстан";

КМЦЭ - автономная некоммерческая организация "Казанский межрегиональный центр экспертиз";

МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МДМС РТ - Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;

Минкультуры РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;

Минсвязи РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;

МО - муниципальные образования Республики Татарстан;

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ОП РТ - Общественная палата Республики Татарстан;

РИИ - частное учреждение высшего образования "Российский исламский институт";

Совет директоров ссузов РТ - некоммерческое партнерство "Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан";

Совет ректоров вузов РТ - общественная организация "Совет ректоров вузов Республики Татарстан";

ТМ РПЦ - митрополия Русской православной церкви "Татарстанская митрополия Русской православной церкви";

Управление Президента РТ ВРО - Управление Президента Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными объединениями;

ФГАОУ ВПО "КФУ" - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".